Утвержден:

приказом Управления образования

Нерюнгринской районной администрации

от 21.10. 2013 г.  №484         (приложение 1)

План

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования в образовательных учреждениях Нерюнгринского района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Цель: организационное, нормативное, методическое, финансовое, информационное  сопровождение перехода дошкольных образовательных организаций на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО).

Задачи:

- организация информационно-методического сопровождения перехода на ФГОС ДО;

- обеспечение опережающей подготовки педагогических кадров для работы на создаваемых местах в дошкольных образовательных учреждениях;

- организация 100% повышения квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений к 2016 году;

- создание условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования.

| № | Направления деятельности, мероприятия | Сроки реализации | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 1.1. | Разработка и утверждение Плана перехода на федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования в образовательных учреждениях Нерюнгринского района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; принятие приказа «О переходе на федеральные государственные стандарты дошкольного образования в образовательных учреждениях Нерюнгринского района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | Октябрь 2013 г. | План перехода на ФГОС ДО, приказ об утверждении | Управление образования |
| 1.2. | Принятие решения Управляющего совета о введении в образовательном учреждении ФГОС дошкольного образования | Октябрь 2013 – май 2014 гг. | Протокол заседания Управляющего совета | Администрация ОУ |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС дошкольного образования в ОУ | Октябрь 2013 г | План-график введения ФГОС ДО в ОУ | Руководители ОУ |
| 1.4. | Разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы введения ФГОС дошкольного образования в образовательных учреждениях Нерюнгринского района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Октябрь 2013г. – май 2014 г. | Формирование общих положений | Управление образования Руководители ОУ |
| 1.5. | Внесение изменений и дополнений в Уставы ОУ | Октябрь 2013г. – май 2014 г. | Устав ОУ | Руководители ОУ |
| 1.6. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования основной образовательной программы ОУ | Январь – май 2014 г. | Основная образовательная программа ОУ | Руководители ОУ |
| 1.7. | Утверждение основной образовательной программы ОУ | Май 2014 г | Приказ ОУ | Руководители ОУ |
| 1.8. | Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками | Октябрь 2013г. – май 2014 г. | Должностные инструкции | Руководители ОУ |
| 1.9. | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса | Октябрь 2013г. – май 2014 г. | Положения о кабинетах учителя-логопеда, педагога-психолога, физкультурно-оздоровительном центре и т.д. | Руководители ОУ |
| 2. | Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 2.1. | Создание рабочей группы, координирующей научно-методическое сопровождение подготовки ОУ к введению ФГОС дошкольного образования | Сентябрь 2013 г | Приказ о создании рабочей группы | Руководитель ИМЦ |
| 2.2. | Разработка положения рабочей группы и плана мероприятий по реализации ФГОС дошкольного образования | Сентябрь 2013 г | Положение и план мероприятий | ИМЦ |
| 2.3. | Организация обучающих семинаров для педагогических работников ДОУ | По плану | Пакет документов, методические рекомендации | ИМЦ |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 3.1. | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Октябрь 2013 г | Аналитические таблицы | ИМЦ Руководители ДОУ |
| 3.2 | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических кадров и руководящих работников образовательного учреждения 9в связи с введением ФГОС дошкольного образования | Октябрь-ноябрь 2013 г. | План-график повышения квалификации педагогических кадров | ИМЦ Руководители ДОУ |
| 3.3. | Формирование социального заказа на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических кадров и руководящих работников ДОУ | По графику | Социальный заказ на повышение квалификации | ИМЦ |
| 3.4. | Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутреннего повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС дошкольного образования | Октябрь-ноябрь 2013 г. | План научно-методической работы ОУ | Руководители ОУ |
| 4. | Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 4.1. | Информирование общественности через средства массовой информации о мероприятиях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | 2013-2014 учебный год | План информирования общественности о введении ФГОС ДО | Управление образования ИМЦ |
| 4.2. | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС дошкольного образования на сайте Управления образования, сайте ИМЦ, сайте ОУ | постоянно |  | Управление образования ИМЦ Руководители ОУ |
| 4.3. | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты, через родительские собрания, консультации | 2014-2015 г.г. | Родительские собрания | Руководители ОУ |
| 4.4. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы дошкольного образования | 2015-2016 г.г. | Основная образовательная программа дошкольного образования | Управление образования Руководители ОУ |
| 4.5. | Разработка рекомендаций для педагогических работников: - по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; - перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий | 2014-2015 г.г. | Методические рекомендации | Управление образования ИМЦ |
| 4.6. | Организация публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования | 2015-2016 г.г. | Публичный отчет | Управление образования ИМЦ Руководители ОУ |
| 5. | Финансовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 5.1. | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | 2014 г |  | Руководители ОУ |
| 5.2. | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | 2014 г. | Положение об оплате труда | Руководители ОУ |
| 5.3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | 2014-2015 г.г. |  | Руководители ОУ |
| 6 | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 6.1. | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС дошкольного образования | 2013 г. | Аналитическая справка | Управление образования Руководители ОУ |
| 6.2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС дошкольного образования | 2014-2016 г.г. | План материально-технического обеспечения | Управление образования Руководители ОУ |
| 6.3. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС дошкольного образования | 2014-2016 г.г. | План материально-технического обеспечения | Управление образования Руководители ОУ |
| 6.4. | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормативам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | 2014-2016 г.г. | План мероприятий | Управление образования Руководители ОУ |
| 6.5. | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС дошкольного образования | 2014-2016 г.г. | План мероприятий | Управление образования Руководители ОУ |
| 6.6. | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | 2014-2016 г.г. | План мероприятий | Управление образования Руководители ОУ |
| 6.7. | Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных | 2014-2016 г.г. | План мероприятий | Управление образования Руководители ОУ |

Утвержден:

приказом Управления образования

Нерюнгринской районной администрации

от 21.10. 2013 г.  №484    (приложение 2)

План-график

прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных учреждений

Нерюнгринского района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

на 2013-2016 г.г.

| № | Курсы | Количество педработников | Кварталы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  | 2013 год |
| 1 | Фундаментальные курсы | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 2 | Проблемные курсы | 50 | 15 | 30 | 1 | 4 |
| 3 | Курсы переподготовки | 2 | 1 |  | 1 |  |
|  | Всего в год | 65 | 20 | 35 | 4 | 6 |
|  | 2014 год |
| 1 | Фундаментальные курсы | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Проблемные курсы | 145 | 35 | 45 | 20 | 45 |
| 3 | Курсы переподготовки | 2 | 1 |  | 1 |  |
|  | Всего в год | 160 | 39 | 48 | 24 | 49 |
|  | 2015 год |
| 1 | Фундаментальные курсы | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Проблемные курсы | 135 | 35 | 40 | 20 | 40 |
| 3 | Курсы переподготовки | 2 | 1 |  | 1 |  |
|  | Всего в год | 150 | 39 | 43 | 24 | 44 |
|  | 2016 год |
| 1 | Фундаментальные курсы | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Проблемные курсы | 140 | 40 | 40 | 20 | 40 |
| 3 | Курсы переподготовки | 2 | 1 |  | 1 |  |
|  | Всего в год | 155 | 44 | 43 | 24 | 44 |
|  | ИТОГО | 530 | 142 | 169 | 76 | 143 |